## Panjang
Tahap Kegiatan |  | Bulan Oktober | [30 empty] | Bulan November | [29 empty] | Bulan Desember | [30 empty] | Bulan Januari | [13 empty] | Milestone
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Perencanaan | Pembentukkan Tim Proyek | bar: Bulan Oktober 1 to Bulan Oktober 2
Menentukan Peran & Tanggung Jawab | bar: Bulan Oktober 1 to Bulan Oktober 2
Menyusun Penjadwalan | bar: Bulan Oktober 3 to Bulan Oktober 4
Analisis | Wawancara Client | bar: Bulan Oktober 5 to Bulan Oktober 6
Identifikasi Masalah & Kebutuhan | bar: Bulan Oktober 6 to Bulan Oktober 8
Analisis Kebutuhan Sistem | bar: Bulan Oktober 9 to Bulan Oktober 12
Pembuatan RD & BPMN | bar: Bulan Oktober 12 to Bulan Oktober 20
Perancangan Sistem | Arsitektur Sistem & Database | bar: Bulan Oktober 21 to Bulan Oktober 23
Mendesign UI/UX | bar: Bulan Oktober 24 to Bulan November 5
Design Review | bar: Bulan November 5
Prototyping | Prototype 1 | bar: Bulan November 5 to Bulan November 7
Prototype Review | bar: Bulan November 8 to Bulan November 15
Prototype 2 | bar: Bulan November 8 to Bulan November 15
Development | Coding Frontend | bar: Bulan November 16 to Bulan Desember 16
Coding Backend | bar: Bulan November 23 to Bulan Desember 16
Implementasi Fitur | bar: Bulan Desember 2 to Bulan Desember 16
Testing | Testing & Evaluasi | bar: Bulan Desember 17 to Bulan Desember 19
Bug Fixing | bar: Bulan Desember 19 to Bulan Desember 28
Implementasi | Implementasi Website Ke Host | bar: Bulan Desember 29 to Bulan Desember 30
Uji Coba Online | bar: Bulan Desember 30 to Bulan Desember 31
Pelatihan & Dokumentasi | Pelatihan Web | bar: Bulan Januari 1 to Bulan Januari 3
Memberi Guidebook | bar: Bulan Januari 3 to Bulan Januari 7
Penyerahan Dokumentasi | bar: Bulan Januari 7 to Bulan Januari 8
Pemeliharaan | Monitoring & Bug Fixing | bar: Bulan Januari 8 to Bulan Januari 14

## Pendek
Tahap Kegiatan |  | Bulan Oktober | [30 empty] | Bulan November | [29 empty] | Bulan Desember | [30 empty] | Bulan Januari | [13 empty] | Milestone
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Perencanaan | Pembentukkan Tim Proyek | [106 empty] | Terbentuknya tim proyek lengkap dengan pembagian tugas dan jadwal kerja yang disepakati seluruh anggota sebagai acuan pelaksanaan proyek. | bar: Bulan Oktober 1 to Bulan Oktober 2
Menentukan Peran & Tanggung Jawab | bar: Bulan Oktober 1 to Bulan Oktober 2
Menyusun Penjadwalan | bar: Bulan Oktober 3 to Bulan Oktober 4
Analisis | Wawancara Client | [106 empty] | Selesainya dokumen kebutuhan sistem dan model proses bisnis (RD & BPMN) yang telah divalidasi oleh client sebagai dasar perancangan sistem. | bar: Bulan Oktober 5 to Bulan Oktober 6
Identifikasi Masalah & Kebutuhan | bar: Bulan Oktober 6 to Bulan Oktober 8
Analisis Kebutuhan Sistem | bar: Bulan Oktober 9 to Bulan Oktober 12
Pembuatan RD & BPMN | bar: Bulan Oktober 12 to Bulan Oktober 20
Perancangan Sistem | Arsitektur Sistem & Database | [106 empty] | Tersusunnya desain arsitektur sistem, database, dan antarmuka pengguna yang telah direview dan disetujui sebagai blueprint pengembangan. | bar: Bulan Oktober 21 to Bulan Oktober 23
Mendesign UI/UX | bar: Bulan Oktober 24 to Bulan November 5
Design Review | bar: Bulan November 5
Prototyping | Prototype 1 | [106 empty] | Prototype akhir sistem telah disetujui client setelah melalui proses review dan perbaikan, siap menjadi dasar implementasi. | bar: Bulan November 5 to Bulan November 7
Prototype Review | bar: Bulan November 8 to Bulan November 15
Prototype 2 | bar: Bulan November 8 to Bulan November 15
Development | Coding Frontend | [106 empty] | Sistem berhasil dibangun secara penuh dengan semua fitur utama berfungsi dan siap diuji pada tahap berikutnya. | bar: Bulan November 16 to Bulan Desember 16
Coding Backend | bar: Bulan November 23 to Bulan Desember 16
Implementasi Fitur | bar: Bulan Desember 2 to Bulan Desember 16
Testing | Testing & Evaluasi | [106 empty] | Sistem telah melalui proses pengujian menyeluruh dan semua bug kritis berhasil diperbaiki, menandakan sistem siap diimplementasikan. | bar: Bulan Desember 17 to Bulan Desember 19
Bug Fixing | bar: Bulan Desember 19 to Bulan Desember 28
Implementasi | Implementasi Website Ke Host | [106 empty] | Sistem berhasil diimplementasikan dan berfungsi secara optimal di lingkungan operasional, disertai pengujian bersama pengguna. | bar: Bulan Desember 29 to Bulan Desember 30
Uji Coba Online | bar: Bulan Desember 30 to Bulan Desember 31
Pelatihan & Dokumentasi | Pelatihan Web | [106 empty] | Pelatihan untuk pengguna dan penyerahan dokumentasi lengkap dan panduan penggunaan sistem kepada client sebagai bukti penyelesaian proyek. | bar: Bulan Januari 1 to Bulan Januari 3
Memberi Guidebook | bar: Bulan Januari 3 to Bulan Januari 7
Penyerahan Dokumentasi | bar: Bulan Januari 7 to Bulan Januari 8
Pemeliharaan | Monitoring & Bug Fixing | [106 empty] | Sistem beroperasi secara stabil pasca implementasi dengan dukungan pemeliharaan berkelanjutan. | bar: Bulan Januari 8 to Bulan Januari 14